.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Администрации Пречистенского сельского поселения  Ярославской области

«Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области  на 2020 -2022 годы»

за  2020 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | БП | МБ <*> |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение спортивно - массовых мероприятий по видам спорта среди разных слоев населения |  |  |  |  | 4,5 | 4,0 |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.3. | Устройство универсальной спортивной площадки расположенной по адресу: Ярославская область, Первомайский район, посёлок при ж/д ст. Скалино |  |  | 2587,0 | 2587,0 | 583,2 | 582,5 |  |  | Отсутствие потребности |
| 1.4. | Услуги по проверке сметной документации |  |  |  |  | 23,5 | 23,4 |  |  | Отсутствие потребности |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | 2587,0 | 2587,0 | 611,2 | 609,9 | - | - |  |

2. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета сельского поселения в связи с выделением денежных средств из местного бюджета на строительство спортивной площадки | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №28 от 19.02.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 24.12.2019 г. № 156 |
| 2 | Увеличение ассигнований | Уточнение бюджета сельского поселения в связи с выделением ассигнований из областного бюджета на строительство спортивной площадки | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №52 от 08.04.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 24.12.2019 г. № 156 |
| 3 | Увеличение денежных средств | Уточнение бюджета сельского поселения в связи выделением денежных средств на строительный контроль за устройством универсальной спортивной площадки | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №88 от 15.06.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 24.12.2019 г. № 156 |
| 4 | Уменьшение денежных средств | Уточнение бюджета в связи с уменьшением ассигнований из областного бюджета и отсутствие потребности из местного бюджета | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №203 от 30.12.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 24.12.2019 г. № 156 |

3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2020-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | человек | 300 | 350 | 350 |
| Количество спортивно-массовых мероприятий различного уровня | мероприятие | 15 | 20 | 16 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | % | 55 | 60 | 60 |

- Стратегическая результативность муниципальной программы (за 2020 год)

| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| --- | --- |
| Индекс результативности для муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2020 - 2022 годы» | 75% |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 75,0 %, что означает низкорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы (за 2020 год)

| Индекс промежуточной эффективности для муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2020 -2022 годы» | 75,7 |
| --- | --- |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 75,7%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – низкоэффективная.

В 2020 году реализация муниципальной программы была направлена на создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Пречистенского сельского поселения, проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, поощрение лучших спортсменов поселения. В течение 2020 года в программу 4 раза вносились изменения.

В 2020 году в ходе реализации данной программы было организовано участие в шахматно-шашечных турнирах, в турнирах по настольному  теннису, в спортивных марафонах, поощрялись лучшие спортсмены сельского поселения,  принимавшие участие в этих соревнованиях.   В рамках программы была построена универсальная спортивная площадка в поселке при ж/д станции Скалино, а так же велась разработка проекто-сметной документации для строительства универсальной спортивной площадки в с. Коза.