ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Администрации Пречистенского сельского поселения  Ярославской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пречистенского сельского поселения  Ярославской области

на 2021-2023 годы»   за  2021 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/ основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | БП | МБ <*> |  |
|  |  | план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | подпрограмма: «Бюджетная поддержка молодых семей Пречистенского сельского поселения Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья на 2021-2023 годы» подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 годы» | 291,5 - | 291,5 - | 523,9 - | 523,9 - | - - | - - | 523,9 - | 523,9 - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 291,5 | 291,5 | 523,9 | 523,9 | - | - | 523,9 | 523,9 |  |

2.  Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовое | Плановое | Фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переселение семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенном жилье. | семья | 0 | 0 | 0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | количество | 0 | 1 | 1 |

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (информация должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов).

| № п/п | Внесённые изменения в муниципальную программу | Обоснование внесения изменений | Реквизиты нормативных правовых актов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение средств | Уточнение бюджета в связи с увеличением ассигнований из областного и федерального бюджетов | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №84 от 20.07.2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы» утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 03.12.2020 г. №175 |
| 2 | Уменьшение средств | Уточнение бюджета в связи с уменьшением ассигнований из областного и федерального бюджетов | Постановление администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области №136 от 26.11.2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2021-2023 годы» утвержденную постановлением администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 03.12.2020 г. №175 |

- Стратегическая результативность муниципальной программы (за 2021 год)

Расчет индекса  стратегической результативности муниципальной программы согласно утвержденной методике:

Индексы стратегической результативности для каждого целевого показателя, направленных на увеличение рассчитывается по формуле:

где:

- базовое значение целевого показателя муниципальной программы;

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

1. R1 = (0-0)/(0-0)*100% = 0%;

2. R1 = (1-0)/(1-0)*100% = 100%

Далее рассчитываем индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Rст = (100,0+0) /2 = 50%

Согласно критериям оценки, муниципальная программа по индексу стратегической результативности является низкорезультативной, Rст  ≤ 85%.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Расчет индекса эффективности муниципальной программы:

Е исп = 50/(3494,9/3996,0) = 57,47%

### Согласно критериям оценки эффективности, муниципальная программа по индексу эффективности является низкоэффективной, Е исп   ≤ 90%.

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 50,0 %, что означает низкорезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

На 2021 год бюджетные средства по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Пречистенском сельском поселении Ярославской области на 2021-2023 годы» не  были запланированы. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу  два раза вносились изменения в связи с увеличением (уменьшением) объемов финансирования на 2021 год.

Руководитель финансовой группы        Г.Г. Соловьева