ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.06.2020                                          п. Пречистое                                       № 99

Об утверждении Плана мероприятий

по разработке проекта бюджета

Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным  Решением Муниципального Совета Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 10.04.2012 года № 10,  в целях реализации постановления  Администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 01.07.2016 года № 131п «Об утверждении порядка составления проекта бюджета Пречистенского сельского поселения Ярославской области на очередной финансовый год и плановый период» и  своевременной разработки проекта решения Муниципального Совета Пречистенского сельского поселения Ярославской области «О бюджете Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить План мероприятий по разработке проекта бюджета Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 1).

Признать утратившим силу постановление Администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области от 28.06.2019 года №74 «Об утверждении Плана мероприятий по разработке проекта бюджета Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя финансовой группы администрации сельского поселения Соловьеву Г.Г.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Пречистенского сельского поселения                                               А.К. Сорокин

Приложение 1

к постановлению администрации Пречистенского сельского поселения Ярославской области

от 30.06.2020 года № 99

ПЛАН

мероприятий по разработке проекта бюджета

Пречистенского сельского поселения Ярославской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Глава сельского поселения, Руководитель финансовой группы | До 03.08.2020 |
| 2. | Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: - разработка прогноза базовых бюджетообразующих показателей; - уточнение прогнозных значений, разработка среднесрочного прогноза | Глава сельского поселения, Руководитель финансовой группы | до 10.08.2020 до 01.10.2020 |
| 3. | Представление в финансовую группу обоснований бюджетных ассигнований из бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Главные распорядители бюджетных средств | Не позднее 30.09.2020 |
| 4. | Представление в финансовую группу сельского поселения проектов, вновь принимаемых муниципальных программ и (или) внесение изменений в действующие муниципальные программы (при необходимости) | Заместитель главы сельского поселения, Директор МКУ «Пречистенский комплексный центр» | До 01.10.2020 |
| 5. | Проведение оценки выпадающих доходов бюджета сельского поселения от предоставления налоговых льгот | Руководитель финансовой группы | Не позднее 30.09.2020 |
| 6. | Формирование проектов муниципальных заданий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Учредители муниципальных казенных учреждений | Не позднее 30.09.2020 |
| 7. | Представление в финансовую группу проекта Перечня муниципальных программ Пречистенского сельского поселения Ярославской области | Заместитель главы сельского поселения | Не позднее 14.10.2020 |
| 8. | Доведение проекта контрольных цифр бюджета сельского поселения до главных распорядителей бюджетных средств | Финансовая группа | В течение 5 дней после получения контрольных цифр проекта областного бюджета |
| 9. | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета сельского поселения ГРБС | Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 дней после получения контрольных цифр |
| 10. | Представление в финансовую группу распределения расходов в разрезе кодов бюджетной классификации, действующих и принимаемых обязательств в разрезе КБК | Главные распорядители бюджетных средств | В течение 5 дней после рассмотрения и согласования контрольных цифр у Главы сельского поселения |
| 11. | Рассмотрение постоянной комиссией по экономике, бюджету и финансам: - параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения; - уточненных основных характеристик бюджета Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; - предложений ГРБС по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований, на исполнение действующих и принимаемых обязательств, в том числе на реализацию муниципальных программ; - проекта распределения бюджета действующих и принимаемых обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом обоснованности, эффективности и результативности планируемых расходов бюджета сельского поселения | Глава сельского поселения; Руководитель финансовой группы | Не позднее 11.11.2020 |
| 12. | Формирование проекта решения о бюджете сельского поселения с приложениями и пояснительной запиской, в том числе: паспортов муниципальных программ Пречистенского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | Руководитель финансовой группы | Не позднее 12.11.2020 |
| 13. | Формирование документов и материалов в соответствии с бюджетным законодательством, направляемых в Муниципальный Совет Пречистенского сельского поселения Ярославской области | Глава сельского поселения, Руководитель финансовой группы | Не позднее 14.11.2020 |
| 14. | Внесение проекта решения Муниципального Совета «О бюджете Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом решения о бюджете Пречистенского сельского поселения Ярославской области, на рассмотрение в Муниципальный Совет Пречистенского сельского поселения Ярославской области | Глава сельского поселения | Не позднее 15.11.2020 |
| 15. | Опубликование проекта решения «О бюджете Пречистенского сельского поселения Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Финансовая группа | Не позднее 01.12.2020 |
| 16. | Проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Глава сельского поселения Руководитель финансовой группы | Не позднее 14.12.2020 |
| 17. | Утверждение вновь принимаемых муниципальных программ и(или) внесение изменений в действующие муниципальные программы (при необходимости) | Главные распорядители бюджетных средств, Заместитель главы сельского поселения, Директор МКУ «Пречистенский комплексный центр» | Не позднее 30.12.2020 |